Proposta “WOW”"

Programa de Intercâmbio Profissional hospedado em Plataforma Digital de Inovação

Legenda: As referências numéricas entre parênteses indicam os itens correspondentes do documento original “Proposta - Freudenberg Experience v5”. Essa correlação assegura que cada fase descrita na integração com a plataforma digital mantém aderência total ao programa aprovado, funcionando como complemento tecnológico e não como substituição.

Desenvolvido pela FollowAdvisor – Idéia inicial

1. Contexto e Propósito

O Programa de Intercâmbio Profissional – Freudenberg Experience é uma iniciativa consolidada, criada para proporcionar vivência em outras unidades do grupo, ampliar competências e fortalecer a conexão entre equipes.

A proposta da FollowAdvisor não altera sua essência nem substitui seu formato atual; ela apresenta a plataforma digital de inovação que hospeda, integra e potencializa o Programa de Intercâmbio Profissional Freudenberg Experience.

Essa plataforma atua como o ambiente central (host) onde todo o ciclo do programa é digitalizado, monitorado e aprimorado. Essa estrutura proporciona uma experiência mais dinâmica, colaborativa e inteligente, garantindo que cada etapa do programa — desde a inscrição até o pós-programa — seja acompanhada por recursos de análise, mentoria digital e medição de impacto.

Assim, a plataforma digital funciona como base tecnológica e inovadora que eleva o Programa de Intercâmbio Profissional ao padrão global de excelência digital, fortalecendo sua execução, ampliando seus resultados e integrando inteligência contínua à cultura organizacional.

2. Integração Tecnológica e Operacional da Plataforma Digital como Host

A plataforma digital de inovação é a base anfitriã do Programa de Intercâmbio Profissional, consolidando todas as etapas em um ambiente único. Sua arquitetura foi desenhada em três camadas principais que cobrem todas as fases do programa original.

- Implementação Digital

(Fase de Execução - cobre os itens 7.1 Agenda e Atividades; 7.2 Mentoria e Acompanhamento; 7.3 Normas e Conduta; 7.4 Comunicação com Unidade de Origem; 8.1 Entrega de Resultados; 8.2 Feedback Formal)

Objetivo geral: digitalizar e orquestrar todas as etapas de execução do Programa de Intercâmbio Profissional, eliminando controles manuais, integrando os formulários oficiais e automatizando fluxos de aprovação, prazos e evidências. A plataforma otimiza a operação com registros multimídia, alertas proativos e painéis em tempo real, garantindo rastreabilidade, compliance e qualidade nas entregas.

Benefícios-chave: redução de retrabalho e do tempo de aprovação; aderência às políticas de confidencialidade e à LGPD, com assinatura eletrônica dos termos, criptografia, perfis de acesso por papel (RBAC) e trilhas de auditoria para controle e governança.

Esta camada é responsável pela digitalização completa do ciclo ativo do programa, garantindo fluidez, rastreabilidade e transparência em todas as interações.

Principais funcionalidades:

- Gestão de Inscrições e Seleções: formulários eletrônicos, workflow automatizado de aprovação e controle de status em tempo real.

- Agenda Digital e Diário de Bordo 4.0: substituição dos formulários manuais por registros dinâmicos e multimídia (vídeos, textos e fotos) integrados ao histórico do participante.

- Mentoria Digital: permite que mentor, sponsor e buddy acompanhem o progresso via plataforma, com alertas automáticos de prazos e entregas.

- Feedback e Resultados: registro estruturado de avaliações, checklists e indicadores individuais, alimentando relatórios consolidados para o RH e Comitê do Programa.

- Painel de Indicadores: dashboards interativos para líderes e gestores, exibindo status das atividades, engajamento e metas atingidas.

B. Fase Operacional e Coleta de Dados (Fase de Atividades Reais - cobre os itens 7.1 Agenda e Atividades; 7.2 Mentoria e Acompanhamento; 7.3 Normas e Conduta; 7.4 Comunicação com Unidade de Origem; 8.1 Entrega de Resultados)

Esta fase representa o núcleo operacional do programa, onde as atividades reais ocorrem e os dados são coletados diretamente da execução prática. É o momento em que o participante vivencia os desafios no campo, executa o plano de trabalho e interage com a unidade receptora. Essa fase é essencial para o sucesso do intercâmbio e para a geração de insights concretos.

Componentes principais:

- Execução e Registro de Atividades: integração total dos formulários e relatórios na plataforma digital, garantindo que cada tarefa e resultado sejam capturados automaticamente.

- Coleta de Dados e Indicadores: todos os dados de desempenho, engajamento, feedbacks e oportunidades são registrados em tempo real.

- Formulários Vinculados: os formulários relacionados à avaliação de desempenho, diário de bordo e feedback da unidade receptora são incorporados à plataforma.

- Oportunidades de Melhoria: a plataforma identifica automaticamente oportunidades com base nos registros de campo, permitindo que mentores e gestores intervenham rapidamente.

- Sincronização Automática: toda a informação capturada nessa fase é consolidada e alimenta a camada de Inteligência Organizacional.

C. Pós-Programa e Continuidade (Fase de Aprendizado Expandido - cobre os itens 8.1 Entrega de Resultados; 8.2 Feedback Formal; 9 Avaliação do Programa; 10 Custos e Logística; 11 Premiações e Reconhecimento)

Esta camada expande o valor do programa após o término do intercâmbio, criando um ciclo contínuo de aprendizado, reconhecimento e aplicação prática.

Componentes principais:

- Learning Hub: ambiente EAD integrado com conteúdos, microaulas e vídeos de melhores práticas geradas pelos próprios participantes.

- Innovation Labs: laboratórios físicos e digitais para consolidação das ideias surgidas durante o programa, permitindo o desenvolvimento de protótipos e melhorias locais.

- Rede Alumni: comunidade de ex-participantes que atua como multiplicadora e mentora, mantendo viva a cultura do aprendizado e da troca de experiências.

- Eventos de Reconhecimento (TED Experience our FreudTalks Experience como e exemplo): formato de palestras curtas no estilo TED, onde participantes compartilham suas experiências e projetos de impacto global.

Cada atividade realizada nesta camada é registrada no sistema e associada a métricas de resultado e aderência estratégica, assegurando o aprendizado corporativo contínuo.

C. Inteligência Organizacional e Inovação Contínua (Fase de Gestão do Conhecimento - cobre os itens 9 Avaliação do Programa; 10 Custos e Logística; 11 Premiações e Reconhecimento; 12 Itens Fora do Escopo)

Esta camada é o cérebro analítico da plataforma, responsável por consolidar dados, gerar relatórios estratégicos e identificar oportunidades de melhoria contínua em toda a rede Freudenberg. Ela coleta e analisa dados provenientes das fases anteriores para detectar tendências, padrões de desempenho e oportunidades de evolução do programa.

A coleta ocorre por meio da integração direta com os formulários de execução e feedback, cruzando informações de produtividade, engajamento e satisfação. Esses dados são tratados e transformados em insights gerenciais, alimentando relatórios de desempenho global e recomendações de melhoria contínua. Além disso, a camada permite análises comparativas entre unidades e períodos, identificando as práticas de maior sucesso e oportunidades de replicação. e Inovação Contínua (Fase de Gestão do Conhecimento - cobre os itens 9 Avaliação do Programa; 10 Custos e Logística; 11 Premiações e Reconhecimento; 12 Itens Fora do Escopo)

Esta camada é o cérebro analítico da plataforma, responsável por consolidar dados, gerar relatórios estratégicos e identificar oportunidades de melhoria contínua em toda a rede Freudenberg.

Recursos principais:

- IA Freudy: mentor digital que analisa os dados de aprendizado e propõe conexões entre áreas e temas semelhantes, estimulando o compartilhamento de boas práticas.

- Auxiliar de Aderência (IA Business Fit): inteligência que avalia o grau de alinhamento entre as ideias e os objetivos estratégicos da companhia, recomendando priorizações.

- Análises de Impacto e ROI: relatórios automáticos que cruzam indicadores de desempenho, engajamento e resultados operacionais.

- Curadoria Colaborativa: sistema de comentários inteligentes, permitindo que mentores e gestores avaliem experiências relatadas e adicionem sugestões em tempo real.

O resultado é uma rede corporativa inteligente e interconectada, em que o conhecimento se torna ativo estratégico e ferramenta de decisão para a liderança global.

2.1. Mapeamento dos Formulários Oficiais e Integração Digital

Abaixo está o mapeamento dos formulários oficiais previstos no documento original da Freudenberg e como eles se relacionam com os módulos da plataforma digital, indicando o ponto de início, inclusão, encerramento e revisão de cada um:

| Formulário / Documento Oficial | Módulo de Início | Módulo de Inclusão / Atualização | Módulo de Encerramento / Finalização | Ponto de Revisão / Review |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexo I – Formulário de Inscrição / Indicação | Implementação Digital | Implementação Digital | Fase Operacional | Revisão pelo Comitê de Programa antes da aprovação final |
| Anexo II – Agenda Detalhada (Plano de Trabalho) | Implementação Digital | Fase Operacional | Pós-Programa e Continuidade | Revisão semanal pelo Mentor Estratégico |
| Anexo III – Formulário de Feedback da Unidade Receptora | Fase Operacional | Pós-Programa e Continuidade | Inteligência Organizacional | Revisão automatizada e curadoria colaborativa |
| Anexo IV – Diário de Bordo | Implementação Digital | Fase Operacional | Pós-Programa e Continuidade | Revisão intermediária (mentoria e IA Freudy) |
| Anexo V – Relatório Final do Participante (A3) | Fase Operacional | Pós-Programa e Continuidade | Inteligência Organizacional | Revisão executiva com Comitê e RH |
| Anexo VI – Guia do Mentor | Implementação Digital | Fase Operacional | Pós-Programa | Atualização via comentários colaborativos |
| Anexo VII – Guia do Mentoreado | Implementação Digital | Fase Operacional | Pós-Programa | Feedback via mentor e sponsor regional |
| Anexo VIII – Guia do Gestor | Implementação Digital | Fase Operacional | Pós-Programa | Revisão ao final da experiência para melhorias |
| Anexo IX – Termo de Proteção de Dados | Implementação Digital | — | Fase Operacional | Assinatura eletrônica e revisão de conformidade LGPD |
| Anexo X – Termo de Confidencialidade | Implementação Digital | — | Fase Operacional | Assinatura eletrônica e armazenamento criptografado |
| Anexo XI – Checklist de Logística | Implementação Digital | Fase Operacional | Pós-Programa e Continuidade | Revisão automática de pendências |

Este mapeamento garante rastreabilidade e governança digital de todos os formulários do Programa de Intercâmbio Profissional, consolidando-os dentro da plataforma e permitindo revisão e auditoria a qualquer momento.

3. Conclusão

A Plataforma Digital de Inovação que hospeda o Programa de Intercâmbio Profissional – Freudenberg Experience cria uma nova camada de inteligência e colaboração que expande os resultados do programa.

Mantendo total aderência ao conteúdo e estrutura original, essa base tecnológica acrescenta uma infraestrutura de alto valor, capaz de mensurar, ampliar e acelerar o impacto das experiências vividas pelos colaboradores.

Síntese: O Programa de Intercâmbio Profissional – Freudenberg Experience permanece o coração do desenvolvimento humano. A plataforma digital é o sistema nervoso que garante que cada aprendizado gere resultados tangíveis, inovação e cultura global.

Rodapé: Este documento foi desenvolvido com base na estrutura aprovada da “Proposta - Freudenberg Experience v5”, servindo como camada de aprimoramento digital hospedada em uma Plataforma de Inovação e Gestão do Conhecimento. Todas as referências e correlações mantêm fidelidade às diretrizes e objetivos originais da Freudenberg.

Digital Plataforma Experience

Plataforma de Inovação e Gestão do Conhecimento para Hospedar o Freudenberg Experience
Desenvolvido pela FollowAdvisor

1. Visão Geral

A Digital Plataforma Experience (DPX) é o ambiente cloud que hospeda, integra e potencializa o Programa de Intercâmbio Profissional – Freudenberg Experience. Seu propósito é digitalizar a jornada completa, assegurar compliance (LGPD & Confidencialidade) e gerar inteligência organizacional a partir dos dados operacionais e de aprendizado.

2. Objetivos Estratégicos

- Orquestração ponta a ponta do programa (inscrição → execução → pós-programa → inteligência).

- Redução de retrabalho e tempo de aprovação por automação de fluxos.

- Rastreabilidade e governança de formulários, decisões e evidências.

- Mensuração de impacto (negócio, pessoas, cultura) com KPIs e ROI.

- Escalabilidade global com padrões e flexibilidade local.

3. Arquitetura de Camadas (Host do Programa)

- Implementação Digital (Execução) – formulários, agenda, diário 4.0, mentoria, feedback, indicadores.

- Fase Operacional e Coleta de Dados (Atividades Reais) – captura em campo, integração de formulários e oportunidades.

- Pós-Programa e Continuidade – Learning Hub, Innovation Labs, Alumni, eventos (TED/FreudTalks).

- Inteligência Organizacional – IA Freudy, Aderência (Business Fit), ROI, curadoria colaborativa.

Compliance by Design: assinatura digital (Anexos IX e X), criptografia, RBAC, trilhas de auditoria, retenção/descarte conforme LGPD.

4. Módulos Funcionais

4.1 Admin & Governança

- Gestão de inscrições, elegibilidade e aprovações.

- Calendário, vagas e unidades receptoras.

- Perfis: Participante, Mentor, Buddy, Sponsor, RH, Comitê.

4.2 Jornada do Participante

- Agenda interativa (Checklist de atividades).

- Diário de Bordo 4.0 (texto, foto, vídeo).

- Alerts & nudges (prazos, reuniões, entregas).

- Upload de evidências e anexos.

4.3 Mentoria & Acompanhamento

- Reuniões semanais (semana-view, atas e decisões).

- Feedback estruturado (formulários digitais).

- Registro de riscos e impedimentos.

4.4 Learning Hub & Innovation Labs

- Biblioteca de boas práticas e microlearning.

- Playlists recomendadas (IA Freudy).

- Labs para co-criação e prototipagem; registro de insights.

- Eventos: TED Experience / FreudTalks (híbrido).

4.5 Inteligência & Analytics

- IA Freudy (coach e curador): sentimento, temas, conexões.

- Business Fit (Aderência): score de alinhamento estratégico.

- Painéis (Power BI/Looker): KPIs e ROI.

- Benchmarking entre unidades/regiões.

5. Mapeamento dos Formulários Oficiais → Módulos DPX

| Formulário Oficial | Início | Atualização | Encerramento | Review |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexo I – Inscrição/Indicação | Admin | Admin | Execução | Comitê/RH |
| Anexo II – Agenda Detalhada | Execução | Operacional | Pós-Programa | Mentor |
| Anexo III – Feedback Unidade Receptora | Operacional | Pós-Programa | Inteligência | Curadoria/IA |
| Anexo IV – Diário de Bordo | Execução | Operacional | Pós-Programa | Mentor/IA |
| Anexo V – Relatório Final (A3) | Operacional | Pós-Programa | Inteligência | Comitê/RH |
| Anexos VI–VIII – Guias | Execução | Operacional | Pós-Programa | Comentários |
| Anexo IX – LGPD | Execução | — | Operacional | Conformidade |
| Anexo X – Confidencialidade | Execução | — | Operacional | Conformidade |
| Anexo XI – Logística | Execução | Operacional | Pós-Programa | Automático |

A DPX mantém fidelidade aos anexos oficiais, apenas digitalizando e orquestrando seus fluxos.

6. Dados, Segurança e LGPD

- Criptografia (em trânsito/em repouso); RBAC; MFA.

- Assinatura digital; versionamento de termos; consentimento.

- Trilhas de auditoria, retenção/descarte por política.

- Segregação de ambientes (dev/hml/prod) e backups.

Categorias de dados: identificação, carreira, agenda, mídia (foto/vídeo), avaliações, métricas de desempenho, logs.

7. KPIs e ROI (exemplos)

- Execução: % marcos concluídos no prazo; lead time de aprovações; taxa de preenchimento de diário.

- Pessoas: NPS do participante/mentor; engajamento (learning hours).

- Negócio: # ideias aplicadas; ganho estimado (tempo/custo/qualidade).

- Cultura: replicações entre unidades; índice de colaboração cross-site.

8. Integrações (opcionais)

- SSO/IdP corporativo;

- E-mail/Calendar (O365/Google) para convites e lembretes;

- Power BI/Looker para dashboards executivos;

- SharePoint/Drive para repositórios legados;

- API para ERP/WMS (se houver conexão com projetos GBC).

9. Operação, SLA e Suporte

- Níveis de serviço: disponibilidade, tempo de resposta, prioridade de chamados.

- Suporte: help center, tutoriais, base de conhecimento.

- Onboarding: guias interativos por perfil; tour de produto.

- Change Management: releases versionados e notas de atualização.

10. Roadmap de Implementação (macro)

- Kickoff & Descoberta (regras, papéis, fluxos).

- Configuração & Segurança (SSO, perfis, LGPD).

- Módulos Core (Admin, Execução, Operacional).

- Pós-Programa & Inteligência (Learning Hub, IA, BI).

- Piloto controlado (1–2 unidades);

- Escala (rollout por ondas) e governança contínua.

11. Governança do Programa

- Comitê do Programa: prioridades, aprovações e análise de resultados.

- RH + Unidades Receptoras: execução e suporte ao participante.

- Gestão de Riscos: matriz de riscos, planos de mitigação, incidentes.

12. Identidade & Comunicação

- Lançamento interno (vídeo 90s; townhall).

- Páginas do programa (FAQs, trilhas, agenda global).

- Reconhecimento: selos digitais, destaque em portal e eventos.

13. Anexos

- A. Termos & Compliance (modelos)

- B. Templates de relatório (A3; feedback; atas)

- C. Guia de Estilo (nomes, ícones, padrões visuais)

- D. Catálogo de integrações (APIs/SSO)

Selo de Compliance – LGPD & Confidentiality Ready
Assinatura digital • Criptografia • RBAC • Auditoria • Retenção/Descarte

Orçamento, Recursos e Gerenciamento do Projeto – Freudenberg Experience (DPX)

Documento de apoio para a proposta e modelagem do protótipo (Google AI Studio / Firebase / Manus AI) e para a operação do Programa de Intercâmbio Profissional (2–4 semanas).

1) Objetivo e Escopo

Estruturar orçamento, alocação de recursos e governança/gerenciamento do projeto em duas frentes integradas:

- Plataforma Digital (DPX): inscrição, agenda, diário 4.0, feedbacks, analytics/ROI, LGPD.

- Execução do Programa: logística, mentoria, diários, feedback, relatório final (A3) e avaliação do ciclo.

2) Orçamento Consolidado (visão executiva)

Valores em R$ (preencher taxas internas/fornecedores). Estrutura preparada para CapEx/OpEx e para MVP (12 semanas) + Piloto (1 ciclo).

2.1 Plataforma Digital (MVP – 12 semanas)

Incluídos Valor Hora (mín) e Total (mín) com base na Seção 2.4 – Tabela de Custos Horários. Para itens mensais (cloud/LLM), informado Valor Unit. (R$) e Subtotal (R$) para 3 meses.

| Centro de Custo | Descrição | Base de Cálculo | Qtd/Horas | Valor Hora (mín R$) | Total (mín R$) | Valor Unit. (R$) | Subtotal (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestão do Projeto | PM (planejamento, ritos, riscos, mudança, stakeholders) | h | 120 | 220 | 26.400 | – | – |
| Product Owner | Descoberta, backlog, priorização, aceite | h | 80 | 180 | 14.400 | – | – |
| UX/UI | Jornada, wireframes, protótipos, UI Kit | h | 100 | 150 | 15.000 | – | – |
| Engenharia Backend | APIs (inscrição, agenda, diário, feedback, A3), segurança | h | 200 | 160 | 32.000 | – | – |
| Engenharia Frontend | Web PWA (painéis RH/Comitê, participante, mentor) | h | 200 | 150 | 30.000 | – | – |
| QA & Testes | Plano de testes, testes exploratórios, UAT | h | 80 | 130 | 10.400 | – | – |
| Data/Analytics | Modelo de dados, KPIs, dashboards | h | 60 | 170 | 10.200 | – | – |
| DevSecOps | CI/CD, ambientes, monitoramento | h | 40 | 240 | 9.600 | – | – |
| LGPD/Compliance | Revisão de termos, DPIA, políticas | h | 24 | 300 | 7.200 | – | – |
| Licenças/Cloud | Firebase/Firestore, autenticação, storage, logs | mensal | 3 | — | — | 340 | 1.020 |
| IA/LLM | Consumo de tokens (IA Studio/Manus), tuning | mensal | 3 | — | — | 300 | 900 |
| Subtotal Plataforma (MVP) |  |  |  |  | 157.120 |  |  |

Notas:

- O Total (mín R$) consolida horas mínimas + itens mensais (3 meses: cloud=R$ 1.020; IA/LLM=R$ 900).

- Mapeamento utilizado para os mínimos por papel: PM→220; PO→180; UX/UI Pleno→150; Backend Pleno→160; Frontend Pleno→150; QA Pleno→130; Data Pleno→170; DevSecOps Sênior→240; LGPD/Compliance Especialista→300.

2.2 Operação do Programa (1 ciclo piloto) – Fazer Interno em uma mesma unidade.

| Centro de Custo | Descrição | Qtd | Valor Unit. (R$) | Subtotal (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RH/Comitê | Triagem, seleção, comunicação, fechamento de ciclo | 1 ciclo | – | – |
| Mentor(es) | Acompanhamento semanal, reunião final | por participante | – | – |
| Materiais/Comunicação | Guias, templates, comunicação interna | 1 lote | – | – |
| Treinamento | Onboarding dos papéis (RH, mentores, gestores) | 1 turma | – | – |
| Custos de viagem e logística | Passagens, hospedagem, seguros, diárias | por participante | – | – |
| Subtotal Operação (Piloto) |  |  |  | – |

Observação: custos de viagem, hospedagem, seguro e despesas administrativas são responsabilidade da empresa que envia o participante; alterações de orçamento devem ser formalmente aprovadas. (Base normativa nos itens de Custos e Logística e Regras de Funcionamento; ver Termos e Anexos.)

2.3 TCO (12 meses)

| Bloco | Itens | Premissa | Fórmula de Referência | Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manutenção por Unidade | Suporte, monitoramento e updates menores | 12 meses | 299 × Nº_unidades × 12 | – |
| Usuários Intercâmbio (ativos/mês) | Acesso DPX (agenda, diário, feedbacks, A3) | 12 meses | 3,99 × Usuários_médios × 12 | – |
| EAD Contínuo (novos usuários) | Onboarding/licença inicial | 12 meses | 12,99 × Novos_usuários_ano | – |
| Sustentação Técnica | Cloud, LLM, observabilidade, backups, correções | 12 meses | — | – |
| Evolutivo | Sprints de melhorias trimestrais (2 sprints/trim.) | 8 sprints/ano | — | – |
| Operação | RH/Comitê, treinamentos de novas turmas | 2 janelas/ano | — | – |
| TCO Anual |  |  |  | – |

Add-ons usuais

- Urgência/Prazo Acelerado: +15–30%.

- Alocação > 80% do mês: +10–15% (reserva de capacidade).

- Contratação via parceiro/terceiro: taxa administrativa 12–18% sobre hora.

- Tributos/Retenções: confirmar ISS/IRRF conforme município e contrato.

2.5 Premissas de Orçamentação

- Modelo de horas faturáveis: 70–85% de horas úteis por mês (folgas para ritos, comunicação e apoio).

- Reajuste: IPCA anual + revisão cambial para serviços de IA/cloud quando aplicável.

- Cloud/LLM: prever floor mensal (mínimo) + buffer de 20–30% para picos no piloto.

- Política de pacotes: descontos progressivos (ex.: 5% mensal, 10% trimestral, 12–15% semestral) mediante compromisso de volume.

- Critérios de sênioridade: alocar sênior para definição/arquitetura e pleno para construção; usar full-stack sênior para acelerar rotas críticas.

2.6 Modelo de Sustentação (mensal e por uso)

Tabela de referência para a fase de sustentação/escala (após o piloto). Valores em R$.

| Item | Unidade de Cobrança | Valor (R$) | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Manutenção da Plataforma (por unidade/empresa) | Mensal por unidade | 499,00 | Suporte N2, monitoramento básico, atualizações menores, ajustes operacionais. Não inclui evolutivos. Faturamento por unidade (filial/centro) ativa. |
| Usuário Ativo do Intercâmbio | Por usuário/mês | 4,99 | Acesso à DPX (agenda, diário, feedbacks, A3). Cobrança por usuário ativo no mês. |
| Usuário Taxa Ativação | Por novo usuário | 12,99 | Cobrança única no mês de criação do usuário (onboarding/licença inicial). |

- Pró-rata no mês de ativação/desativação.

- Relatórios mensais de base de cobrança (unidades ativas, usuários ativos e novos EAD).

- Price cap negociável por volume (ex.: +300 usuários ativos/mês).

3) Recursos & Organização do Time

3.1 Papéis e Perfis (Plataforma)

- Sponsor/Steering (Direção/Comitê): visão, priorização estratégica, remoção de impedimentos.

- Product Owner (RH/Comitê): dono do backlog, critérios de aceite e aderência ao regulatório.

- Project Manager (PMO): planejamento, ritos, riscos, mudanças, orçamento, comunicação.

- Tech Lead: arquitetura, padrões, segurança, integrações.

- Backend/Frontend Engineers: entregas de produto (APIs/PWA).

- UX/UI: pesquisa, fluxos, acessibilidade, prototipação.

- QA: estratégia de testes, UAT e garantia de qualidade.

- Data/Analytics: métricas, modelos de dados e dashboards.

- DevSecOps: ambientes, CI/CD, observabilidade.

- LGPD/Compliance: termos, DPIA, políticas de retenção, consentimento.

3.2 Papéis e Perfis (Programa)

- Comitê do Programa: gestão de inscrições/seleção, logística, relatórios anuais, canal de emergência.

- RH: briefing, termos legais, comunicação, consolidação de feedbacks.

- Unidade Receptora: agenda estruturada, mentor responsável, feedback formal.

- Mentor(a): reuniões semanais, orientação, feedback construtivo.

- Participante: cumprir agenda, diário de bordo, relatório final (A3), confidencialidade.

- Gestor(a) de Origem: aprova candidatura, apoia antes/durante/depois.

3.3 RACI – Atividades-chave

| Atividade | R | A | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inscrição & Seleção (Form. Anexo I) | RH/Comitê | Comitê | Gestor | Unid. Receptora |
| Agenda Detalhada (Anexo II) | Unid. Receptora | Mentor | Participante | RH |
| Diário de Bordo (Anexo IV) | Participante | Mentor | RH | Comitê |
| Feedback da Unidade (Anexo III) | Unid. Receptora | RH | Mentor | Comitê |
| Relatório Final – A3 (Anexo V) | Participante | Gestor | RH/Comitê |  |
| Logística (Anexo XI) | RH/Participante | RH | Unid. Receptora | Comitê |
| Termos LGPD/Conf. (Anexos IX/X) | Participante | RH | — | Comitê |
| Plataforma – Backlog & Aceite | Eng./UX/QA | PO | PMO, Segurança | Steering |

4) Cronograma e Metodologia (híbrido Agile/Stage-Gate)

MVP – 12 a 14 semanas (atenção feriados Brasil 2026)

- Fase 0 – Kick-off & Plano (1 sem): escopo, backlog inicial, riscos, arquitetura.

- Fase 1 – Descoberta & Design (2 sem): jornadas, protótipos, critérios de aceite, DPIA draft.

- Fase 2 – Construção (6 sem): sprints quinzenais; entregas: inscrição, agenda, diário, feedback, A3, dashboards.

- Fase 3 – Operação & Coleta de Dados (2 sem): piloto assistido, UAT, ajustes rápidos, coleta de KPIs.

- Fase 4 – Pós-Programa & Continuidade (1 sem): retro geral, roadmap v1.1, plano anual.

Ritos: dailies (15’), planning/retro quinzenal, Steering quinzenal, Comitê semanal; UAT e Go/No-Go por gate.

Legenda das Fases (o que significa cada fase)

Como ler: cada fase abaixo traz um resumo do que é, seus objetivos, entradas, atividades-chave, saídas (entregáveis) e o gate de aprovação para avançar.

Fase 0 – Kick-off & Plano

- O que é: alinhamento executivo e definição do plano do projeto (charter, escopo, arquitetura de referência e baseline de métricas).

- Objetivos: confirmar visão e escopo, organizar governança, riscos e cronograma.

- Entradas: proposta aprovada, stakeholders mapeados, anexos e regras do programa.

- Atividades-chave: workshop de kick-off; matriz de stakeholders e comunicação; WBS/cronograma; plano de riscos; arquitetura e ambientes; critérios iniciais de aceite; setup de repositórios/CI.

- Saídas: Project Charter; Roadmap inicial; Backlog v0; Matriz RACI; Plano de Comunicação; Plano de Riscos; Arquitetura de referência; critérios de aceite v0.

- Gate 0 (Go para Descoberta): aprovação pelo Steering/PO do charter, RACI e plano.

Fase 1 – Descoberta & Design

- O que é: aprofundamento de requisitos com RH, Comitê, Unidades, Mentores e Participantes; prototipação UX/UI e modelagem de dados.

- Objetivos: validar problema-solução, definir jornadas e critérios de aceite, mapear dados/LGPD (DPIA rascunho).

- Entradas: Charter, Backlog v0 e arquitetura de referência.

- Atividades-chave: entrevistas e jornadas; story mapping; protótipos navegáveis; especificação de APIs e dados; critérios DoR/DoD; políticas de retenção/consentimento; plano de testes.

- Saídas: Backlog priorizado; protótipos testáveis; critérios de aceite consolidados; especificação de dados/APIs; DPIA (draft); plano de testes/UAT.

- Gate 1 (Go para Construção): aprovação do backlog priorizado, orçamento e desenho de sprints.

Fase 2 – Construção (Sprints)

- O que é: desenvolvimento incremental com QA/Segurança/DevSecOps.

- Objetivos: entregar capacidades núcleo: inscrição, agenda, diário 4.0, feedbacks, A3 e dashboards.

- Entradas: backlog priorizado, arquitetura e plano de testes.

- Atividades-chave: desenvolvimento front/back; integrações; testes automatizados e exploratórios; hardening de segurança; observabilidade; documentação e guias.

- Saídas: versão MVP funcional; cobertura de testes; métricas de estabilidade; guia de UAT; pacote de implantação.

- Gate 2 (Go para Operação Piloto): critérios de aceite atendidos, risco/resíduos aceitos e UAT planejado.

Fase 3 – Operação & Coleta de Dados (Piloto assistido)

- O que é: execução controlada com usuários reais, suporte ativo e medições de KPIs.

- Objetivos: validar valor, usabilidade, segurança e aderência às regras do programa.

- Entradas: MVP implantado, público piloto definido e termos LGPD/confidencialidade assinados.

- Atividades-chave: onboarding; suporte de 1º/2º nível; coleta de feedback; ajustes rápidos; UAT; monitoramento (SLA de inscrição, engajamento do diário, NPS, incidentes).

- Saídas: relatório do piloto (KPIs, incidentes, lições aprendidas); backlog de melhorias; recomendação de escala.

- Gate 3 (Go para Rollout/Continuidade): decisão executiva + roadmap v1.1.

Fase 4 – Pós-Programa & Continuidade

- O que é: consolidação de aprendizados e institucionalização do ciclo.

- Objetivos: planejar evolução anual (sustentação/evolutivo), formalizar governança e metas.

- Entradas: relatórios do piloto, A3 e feedbacks consolidados.

- Atividades-chave: retro geral; priorização; planejamento anual; definição de OKRs/KPIs; contrato de sustentação e TCO; calendário de turmas.

- Saídas: plano anual (sustentação/evolutivo), cronograma de janelas do programa, TCO, OKRs do programa.

- Gate 4 (Aprovação de continuidade): liberação de orçamento anual e metas.

Legenda de Status (semaforização)

- Verde: dentro do plano (escopo, custo, prazo e risco controlados).

- Amarelo: atenção – desvio pontual com plano de correção definido.

- Vermelho: crítico – impacto material em escopo/prazo/custo; ação do Steering.

- Azul: concluído/encerrado – entregáveis aceitos e gate aprovado.

Critérios gerais de passagem de gate

- Documentos/entregáveis obrigatórios concluídos e versionados; 2) critérios de aceite atendidos; 3) riscos críticos tratados/aceitos; 4) orçamento/cronograma atualizados; 5) decisão formal registrada em ata.

5) Governança, Controles e Conformidade

- Gestão de Riscos: registro, probabilidade/impacto, ações preventivas e planos de contingência.

- Gestão de Mudanças: CR padrão (escopo, custo, prazo, risco, benefício), análise por PMO/PO, aprovação no Steering.

- Qualidade: Definition of Ready/Done, cobertura de testes, critérios de aceite por User Story.

- Segurança & LGPD: minimização de dados, consentimento, retenção, controle de acesso, auditoria, DPIA, resposta a incidentes.

- Comunicação: matriz de stakeholders, calendário de comunicações (executivo, tático, operacional), canais e responsáveis.

- Documentação: backlog, especificações, evidências de teste, políticas e termos, ata de gates e decisões.

6) KPIs de Projeto e do Programa

Projeto (Plataforma): lead time de épicos, taxa de defeitos, cobertura de testes, disponibilidade (%), custo por feature.

Programa (Ciclo):

- SLA de aprovação de inscrições (dias)

- % termos assinados (LGPD/Conf.)

- Aderência à agenda (% concluída)

- Engajamento no Diário (entradas/semana)

- Feedback da Unidade (média)

- NPS do Participante / Mentor

- Implementações A3 aprovadas (#) e ROI estimado

- Custo médio por participante (logística)

7) Premissas, Restrições e Dependências

- Janelas semestrais de inscrição/seleção.

- Unidades receptoras indicam mentores e agendas estruturadas.

- Custos de logística arcados pela empresa de origem; alterações exigem aprovação formal prévia.

- Termos de Proteção de Dados e Confidencialidade assinados antes do início.

- Disponibilidade de ambientes cloud e contas de IA.

8) Anexos e Referências Operacionais

- Formulários: Inscrição (Anexo I), Agenda (II), Feedback (III), Diário (IV), Relatório Final – A3 (V).

- Guias: Mentor (VI), Mentoreado (VII), Gestor (VIII).

- Termos: LGPD (IX), Confidencialidade (X).

- Checklist de logística (XI).

Este documento consolida orçamento, recursos, responsabilidades e o modelo de governança para suportar o MVP e o ciclo piloto, garantindo rastreabilidade, conformidade e entrega de valor ao negócio.

Digital Plataforma Experience (DPX)

Promptbook Sequencial – Construção Integral (v1)

Este documento organiza prompts encadeados (system/dev/user) para entregar o MVP end-to-end do DPX. Serve como guia operacional para configurar agentes (Gemini/Manus) e automações no backend (Firebase), com formatos de entrada/saída padronizados, validações e guardrails.

Convenções Gerais

- Formato de saída padrão: JSON válido, com version, data, observations, next_action.

- Identificadores: usar application_id, user_id, unit_id, mentor_id, a3_id (espelhando coleções Firestore).

- Privacidade: nunca retornar PII sem mascaramento. Evitar “explicações de raciocínio interno”; preferir justificativas breves e campos de evidência por ID.

- Tons & Língua: PT-BR formal e objetivo. Quando houver rascunhos para participante/mentor, oferecer tone adaptável: "executivo" | "técnico" | "didático".

{

"version": "1.0",

"data": {"...": "..."},

"observations": ["Lista de suposições explícitas ou gaps de dados"],

"next_action": "string com recomendação objetiva"

}

0) Setup do Agente (System Prompts Base)

System – Segurança & Contexto
"Você é um agente corporativo do DPX. Priorize LGPD, confidencialidade e aderência a formulários oficiais do Programa de Intercâmbio Profissional. Siga rigorosamente os esquemas JSON fornecidos, valide campos obrigatórios e nunca invente dados. Se faltar informação, retorne needs_input com chaves requeridas. Evite divulgar raciocínio interno; forneça apenas justificativas breves e referências por ID."

System – Estilo & Qualidade
"Responda em PT-BR, claro e objetivo. Inclua observations e next_action. Ao gerar textos longos (A3), entregue sumário executivo + corpo e finalize com risks e owners."

Dev – Conexões

- Firestore: users, applications, agenda, diary_entries, feedbacks, a3_reports, terms, kpis.

- Storage: mídia do Diário 4.0 (URL pública assinada ou referência interna).

- BigQuery/BI: export dos principais datasets.

1) Inscrição → Aprovação (Anexo I)

User Prompt (RH/Admin)
"Valide a inscrição do candidato. Campos obrigatórios: user_id, unit, objectives, expected_outcomes, dates, mentor_sponsor, attachments. Aplique regras de elegibilidade e devolva gaps para correção."

Saída esperada (schema)

{

"version": "1.0",

"data": {

"application_id": "...",

"status": "submitted|needs_correction|approved|rejected",

"eligibility_check": {

"ok": true,

"violations": [{"code":"FIELD_MISSING","field":"dates"}]

},

"required_corrections": ["Adicionar datas de início/fim"],

"review_queue": [

{"role":"mentor","action":"approve","due":"2025-11-10"},

{"role":"rh","action":"final_approve","due":"2025-11-12"}

]

},

"observations": ["Documentos anexados sem hash"],

"next_action": "Solicitar correções ao participante"

}

Prompt de Aprovação (Mentor/Comitê)
"Analise a inscrição {{application_id}} e emita parecer curto (<= 120 palavras) com rationale, risks, preconditions. Retorne approve:true|false e recomendações de agenda."

2) Agenda & Checklist (Anexo II)

User Prompt (Mentor)
"Gere uma agenda de 2 semanas para {{application_id}} com marcos, responsáveis e critérios de aceite por tarefa. Considere objetivos do participante e restrições de unidade."

Saída (schema)

{

"version": "1.0",

"data": {

"agenda_id": "...",

"weeks": [

{"week":1,

"tasks":[{"title":"Onboarding segurança","due":"2025-11-14","owner":"receptora","acceptance":"checklist XI ok"}]},

{"week":2,

"tasks":[{"title":"Gemba + A3 scoping","due":"2025-11-21","owner":"mentor","acceptance":"mapa causa efeito entregue"}]}

]

},

"observations": [],

"next_action": "Notificar participante e abrir Diário 4.0"

}

3) Diário 4.0 – Registro Multimídia (Anexo IV)

User Prompt (Participante)
"Resuma as entradas de diário do dia {{date}} para {{application_id}} (texto + transcrições de vídeo). Produza 3 insights acionáveis, categorias e sentimento global. Identifique oportunidades de melhoria com referência a evidências (IDs de mídia)."

Saída (schema)

{

"version": "1.0",

"data": {

"insights": [

{"title":"Fila de inspeção","category":"qualidade","action":"ajustar janelas","evidence_ids":["vid_123"],"impact":"tempo"},

{"title":"Troca de pallet","category":"logística","action":"padronizar plástico","evidence_ids":["img_456"],"impact":"segurança"}

],

"sentiment": {"label":"positivo","justification":"entregas no prazo"}

},

"observations": ["Transcrição com ruído"],

"next_action": "Compartilhar com mentor"

}

4) Mentoria – Comentários, Reuniões e Atas (Guias VI–VIII)

User Prompt (Mentor)
"Analise o diário mais recente de {{application_id}}. Devolva: feedback_curto (<= 80 palavras), perguntas_poderosas (3), riscos, ações_próximas com responsáveis e datas. Gere ata automática da última reunião com decisões e pendências."

Saída (schema – excerto)

{

"data": {

"feedback_curto": "...",

"perguntas_poderosas": ["O que limita...", "Que evidência...", "Como testar..."],

"ata": {"meeting_date":"2025-11-15","decisions":["..."],"open_items":[{"what":"...","who":"...","when":"..."}]}

}

}

5) Feedback da Unidade Receptora (Anexo III)

User Prompt (Unidade Receptora)
"Preencha o feedback estruturado para {{application_id}} com scores por critério, notas e anexos. Valide coerência (ex.: nota alta + comentário negativo → sinalizar)."

Saída (schema)

{

"data": {

"scores": {"seguranca":4,"qualidade":3,"produtividade":5},

"notes":"...",

"inconsistencies":[{"criterion":"qualidade","reason":"comentário sugere falhas"}]

},

"next_action":"Enviar ao mentor e RH"

}

6) Relatório Final (A3) – Geração Assistida (Anexo V)

User Prompt (IA – Rascunho A3)
"A partir de diários e feedbacks de {{application_id}}, gere um A3 contendo: problema, meta, análise_causas (Ishikawa/5 Porquês), contramedidas, plano_5W2H, resultados_esperados. Cite refs por ID de evidência. Ofereça dois tones: executivo e técnico."

Saída (schema – excerto)

{

"data": {

"a3_id":"...",

"problema":"...",

"analise_causas":[{"causa":"setup irregular","evidence_ids":["vid_1","img_9"]}],

"plano_5W2H":[{"what":"troca de padrão","who":"lider estoques","when":"2025-12-01","where":"doca","why":"reduzir retrabalho","how":"SOP + treino","how_much":"R$ 12k"}]

},

"next_action":"Revisão conjunta participante/mentor"

}

Prompt de Revisão (Mentor/Participante)
"Revise o A3 {{a3_id}}. Liste: gaps, dados_adicionais_necessarios, riscos, beneficios_esperados e defina critério de aceite."

7) Painel Executivo – KPIs & ROI

User Prompt (Comitê/RH)
"Agregue KPIs de {{periodo}} e {{unidade}}: lead_time_aprovacao, %tarefas_no_prazo, adesao_diario, %feedbacks, %a3_gerado, nps. Calcule ROI estimado a partir de ganhos de tempo/custo/qualidade (informe fórmula e hipóteses)."

Saída (schema – excerto)

{

"data": {

"kpis": {"lead_time_aprovacao": "3d", "adesao_diario": 0.72, "nps": 68},

"roi": {"formula":"(ganhos - custos)/custos","hipoteses":["..."],"valor":1.8}

},

"next_action":"Exportar PDF para Comitê"

}

8) LGPD & Consentimento (Anexos IX e X)

User Prompt (Admin)
"Gere os termos de proteção_de_dados e confidencialidade para {{user_id}}. Retorne hash, timestamp, version, links (storage)."

Saída (schema)

{

"data": {"term":"lgpd","hash":"sha256:...","timestamp":"2025-11-05T12:00:00Z","version":"1.2"},

"next_action":"Registrar assinatura e permissões"

}

9) Admin & Governança (Módulo Core)

User Prompt (Admin)
"Crie/atualize templates de formulário (Inscrição, Agenda, Diário, Feedback, A3) com fields (tipo, obrigatoriedade, validação) e workflows (estágios, prazos, papéis)."

Saída (schema – excerto)

{

"data": {

"templates": [

{"name":"inscricao","fields":[{"id":"objectives","type":"text","required":true}]},

{"name":"a3","fields":[{"id":"problema","type":"textarea","required":true}]}

],

"workflows": [{"name":"aprovacao","stages":["mentor","rh","comite"]}]

}

}

10) Pós-Programa & Inteligência (Learning Hub, Labs, Alumni)

User Prompt (IA Freudy – Curadoria)
"Analise A3 e diários concluídos de {{periodo}}. Gere: temas_recorrentes, boas_praticas, candidatos_a_replicacao por unidade, e uma playlist de microlearning (títulos + objetivos)."

User Prompt (Business Fit – Aderência)
"Calcule score_aderencia (0–100) de cada A3 aos objetivos estratégicos {{objetivos}}. Explique em até 60 palavras por caso e recomende priorização."

11) Operações: Alertas, Riscos e Incidentes

User Prompt (SRE/Operação)
"Dado um log de erros/latência do DPX, agregue por serviço, rota, usuário (mascarado) e impacto. Priorize correções e gere plano de ação em 3 passos."

12) Avaliação & Guardrails

- Limites: tamanho de mídia, nº de tokens, tempo de execução.

- Anonimização: mascarar nomes, e-mails e IDs pessoais.

- Detectores: inconsistências (nota vs. comentário), duplicidades, evidência sem vínculo.

- Qualidade IA: checklist de avaliação (fidelidade, completude, utilidade, segurança). Meta ≥ 80% de aderência ao briefing.

Resposta de Falha Padrão

{

"version": "1.0",

"error": {

"code": "NEEDS_INPUT",

"missing": ["dates", "mentor_sponsor"]

},

"observations": ["Sem autorização para acessar mídia"],

"next_action": "Solicitar permissões e dados faltantes"

}

13) Dados de Teste (Seed) – Diretrizes

- Criar 3 applications (status variados), 2 mentores, 2 unidades.

- 6 entradas de diary_entries com 2 mídias cada (foto/vídeo transcrito).

- 2 feedbacks completos + 1 com inconsistência proposital.

- 1 a3_report com tone executivo e técnico.

- terms assinados para 3 usuários (LGPD + NDA).

14) Encadeamento (Playbooks)

- Playbook A – Fluxo completo de um participante: Inscrição → Agenda → Diário → Mentoria → Feedback → A3 → Comitê.

- Playbook B – Comitê: KPIs/ROI por unidade → Export PDF → Atas executivas.

- Playbook C – Curadoria: A3/Diários pós-programa → Temas → Replicação → Learning Hub.

Estes prompts espelham os anexos oficiais e as camadas de operação, continuidade e inteligência organizacional, garantindo governança, rastreabilidade e mensuração de impacto.

Digital Plataforma Experience (DPX)

Promptbook Sequencial – Construção Integral (v1)

Este documento organiza prompts encadeados (system/dev/user) para entregar o MVP end-to-end do DPX. Serve como guia operacional para configurar agentes (Gemini/Manus) e automações no backend (Firebase), com formatos de entrada/saída padronizados, validações e guardrails.

Convenções Gerais

- Formato de saída padrão: JSON válido, com version, data, observations, next_action.

- Identificadores: usar application_id, user_id, unit_id, mentor_id, a3_id (espelhando coleções Firestore).

- Privacidade: nunca retornar PII sem mascaramento. Evitar “explicações de raciocínio interno”; preferir justificativas breves e campos de evidência por ID.

- Tons & Língua: PT-BR formal e objetivo. Quando houver rascunhos para participante/mentor, oferecer tone adaptável: "executivo" | "técnico" | "didático".

{

"version": "1.0",

"data": {"...": "..."},

"observations": ["Lista de suposições explícitas ou gaps de dados"],

"next_action": "string com recomendação objetiva"

}

0) Setup do Agente (System Prompts Base)

System – Segurança & Contexto
"Você é um agente corporativo do DPX. Priorize LGPD, confidencialidade e aderência a formulários oficiais do Programa de Intercâmbio Profissional. Siga rigorosamente os esquemas JSON fornecidos, valide campos obrigatórios e nunca invente dados. Se faltar informação, retorne needs_input com chaves requeridas. Evite divulgar raciocínio interno; forneça apenas justificativas breves e referências por ID."

System – Estilo & Qualidade
"Responda em PT-BR, claro e objetivo. Inclua observations e next_action. Ao gerar textos longos (A3), entregue sumário executivo + corpo e finalize com risks e owners."

Dev – Conexões

- Firestore: users, applications, agenda, diary_entries, feedbacks, a3_reports, terms, kpis.

- Storage: mídia do Diário 4.0 (URL pública assinada ou referência interna).

- BigQuery/BI: export dos principais datasets.

1) Inscrição → Aprovação (Anexo I)

User Prompt (RH/Admin)
"Valide a inscrição do candidato. Campos obrigatórios: user_id, unit, objectives, expected_outcomes, dates, mentor_sponsor, attachments. Aplique regras de elegibilidade e devolva gaps para correção."

Saída esperada (schema)

{

"version": "1.0",

"data": {

"application_id": "...",

"status": "submitted|needs_correction|approved|rejected",

"eligibility_check": {

"ok": true,

"violations": [{"code":"FIELD_MISSING","field":"dates"}]

},

"required_corrections": ["Adicionar datas de início/fim"],

"review_queue": [

{"role":"mentor","action":"approve","due":"2025-11-10"},

{"role":"rh","action":"final_approve","due":"2025-11-12"}

]

},

"observations": ["Documentos anexados sem hash"],

"next_action": "Solicitar correções ao participante"

}

Prompt de Aprovação (Mentor/Comitê)
"Analise a inscrição {{application_id}} e emita parecer curto (<= 120 palavras) com rationale, risks, preconditions. Retorne approve:true|false e recomendações de agenda."

2) Agenda & Checklist (Anexo II)

User Prompt (Mentor)
"Gere uma agenda de 2 semanas para {{application_id}} com marcos, responsáveis e critérios de aceite por tarefa. Considere objetivos do participante e restrições de unidade."

Saída (schema)

{

"version": "1.0",

"data": {

"agenda_id": "...",

"weeks": [

{"week":1,

"tasks":[{"title":"Onboarding segurança","due":"2025-11-14","owner":"receptora","acceptance":"checklist XI ok"}]},

{"week":2,

"tasks":[{"title":"Gemba + A3 scoping","due":"2025-11-21","owner":"mentor","acceptance":"mapa causa efeito entregue"}]}

]

},

"observations": [],

"next_action": "Notificar participante e abrir Diário 4.0"

}

3) Diário 4.0 – Registro Multimídia (Anexo IV)

User Prompt (Participante)
"Resuma as entradas de diário do dia {{date}} para {{application_id}} (texto + transcrições de vídeo). Produza 3 insights acionáveis, categorias e sentimento global. Identifique oportunidades de melhoria com referência a evidências (IDs de mídia)."

Saída (schema)

{

"version": "1.0",

"data": {

"insights": [

{"title":"Fila de inspeção","category":"qualidade","action":"ajustar janelas","evidence_ids":["vid_123"],"impact":"tempo"},

{"title":"Troca de pallet","category":"logística","action":"padronizar plástico","evidence_ids":["img_456"],"impact":"segurança"}

],

"sentiment": {"label":"positivo","justification":"entregas no prazo"}

},

"observations": ["Transcrição com ruído"],

"next_action": "Compartilhar com mentor"

}

4) Mentoria – Comentários, Reuniões e Atas (Guias VI–VIII)

User Prompt (Mentor)
"Analise o diário mais recente de {{application_id}}. Devolva: feedback_curto (<= 80 palavras), perguntas_poderosas (3), riscos, ações_próximas com responsáveis e datas. Gere ata automática da última reunião com decisões e pendências."

Saída (schema – excerto)

{

"data": {

"feedback_curto": "...",

"perguntas_poderosas": ["O que limita...", "Que evidência...", "Como testar..."],

"ata": {"meeting_date":"2025-11-15","decisions":["..."],"open_items":[{"what":"...","who":"...","when":"..."}]}

}

}

5) Feedback da Unidade Receptora (Anexo III)

User Prompt (Unidade Receptora)
"Preencha o feedback estruturado para {{application_id}} com scores por critério, notas e anexos. Valide coerência (ex.: nota alta + comentário negativo → sinalizar)."

Saída (schema)

{

"data": {

"scores": {"seguranca":4,"qualidade":3,"produtividade":5},

"notes":"...",

"inconsistencies":[{"criterion":"qualidade","reason":"comentário sugere falhas"}]

},

"next_action":"Enviar ao mentor e RH"

}

6) Relatório Final (A3) – Geração Assistida (Anexo V)

User Prompt (IA – Rascunho A3)
"A partir de diários e feedbacks de {{application_id}}, gere um A3 contendo: problema, meta, análise_causas (Ishikawa/5 Porquês), contramedidas, plano_5W2H, resultados_esperados. Cite refs por ID de evidência. Ofereça dois tones: executivo e técnico."

Saída (schema – excerto)

{

"data": {

"a3_id":"...",

"problema":"...",

"analise_causas":[{"causa":"setup irregular","evidence_ids":["vid_1","img_9"]}],

"plano_5W2H":[{"what":"troca de padrão","who":"lider estoques","when":"2025-12-01","where":"doca","why":"reduzir retrabalho","how":"SOP + treino","how_much":"R$ 12k"}]

},

"next_action":"Revisão conjunta participante/mentor"

}

Prompt de Revisão (Mentor/Participante)
"Revise o A3 {{a3_id}}. Liste: gaps, dados_adicionais_necessarios, riscos, beneficios_esperados e defina critério de aceite."

7) Painel Executivo – KPIs & ROI

User Prompt (Comitê/RH)
"Agregue KPIs de {{periodo}} e {{unidade}}: lead_time_aprovacao, %tarefas_no_prazo, adesao_diario, %feedbacks, %a3_gerado, nps. Calcule ROI estimado a partir de ganhos de tempo/custo/qualidade (informe fórmula e hipóteses)."

Saída (schema – excerto)

{

"data": {

"kpis": {"lead_time_aprovacao": "3d", "adesao_diario": 0.72, "nps": 68},

"roi": {"formula":"(ganhos - custos)/custos","hipoteses":["..."],"valor":1.8}

},

"next_action":"Exportar PDF para Comitê"

}

8) LGPD & Consentimento (Anexos IX e X)

User Prompt (Admin)
"Gere os termos de proteção_de_dados e confidencialidade para {{user_id}}. Retorne hash, timestamp, version, links (storage)."

Saída (schema)

{

"data": {"term":"lgpd","hash":"sha256:...","timestamp":"2025-11-05T12:00:00Z","version":"1.2"},

"next_action":"Registrar assinatura e permissões"

}

9) Admin & Governança (Módulo Core)

User Prompt (Admin)
"Crie/atualize templates de formulário (Inscrição, Agenda, Diário, Feedback, A3) com fields (tipo, obrigatoriedade, validação) e workflows (estágios, prazos, papéis)."

Saída (schema – excerto)

{

"data": {

"templates": [

{"name":"inscricao","fields":[{"id":"objectives","type":"text","required":true}]},

{"name":"a3","fields":[{"id":"problema","type":"textarea","required":true}]}

],

"workflows": [{"name":"aprovacao","stages":["mentor","rh","comite"]}]

}

}

10) Pós-Programa & Inteligência (Learning Hub, Labs, Alumni)

User Prompt (IA Freudy – Curadoria)
"Analise A3 e diários concluídos de {{periodo}}. Gere: temas_recorrentes, boas_praticas, candidatos_a_replicacao por unidade, e uma playlist de microlearning (títulos + objetivos)."

User Prompt (Business Fit – Aderência)
"Calcule score_aderencia (0–100) de cada A3 aos objetivos estratégicos {{objetivos}}. Explique em até 60 palavras por caso e recomende priorização."

11) Operações: Alertas, Riscos e Incidentes

User Prompt (SRE/Operação)
"Dado um log de erros/latência do DPX, agregue por serviço, rota, usuário (mascarado) e impacto. Priorize correções e gere plano de ação em 3 passos."

12) Avaliação & Guardrails

- Limites: tamanho de mídia, nº de tokens, tempo de execução.

- Anonimização: mascarar nomes, e-mails e IDs pessoais.

- Detectores: inconsistências (nota vs. comentário), duplicidades, evidência sem vínculo.

- Qualidade IA: checklist de avaliação (fidelidade, completude, utilidade, segurança). Meta ≥ 80% de aderência ao briefing.

Resposta de Falha Padrão

{

"version": "1.0",

"error": {

"code": "NEEDS_INPUT",

"missing": ["dates", "mentor_sponsor"]

},

"observations": ["Sem autorização para acessar mídia"],

"next_action": "Solicitar permissões e dados faltantes"

}

13) Dados de Teste (Seed) – Diretrizes

- Criar 3 applications (status variados), 2 mentores, 2 unidades.

- 6 entradas de diary_entries com 2 mídias cada (foto/vídeo transcrito).

- 2 feedbacks completos + 1 com inconsistência proposital.

- 1 a3_report com tone executivo e técnico.

- terms assinados para 3 usuários (LGPD + NDA).

14) Encadeamento (Playbooks)

- Playbook A – Fluxo completo de um participante: Inscrição → Agenda → Diário → Mentoria → Feedback → A3 → Comitê.

- Playbook B – Comitê: KPIs/ROI por unidade → Export PDF → Atas executivas.

- Playbook C – Curadoria: A3/Diários pós-programa → Temas → Replicação → Learning Hub.

Estes prompts espelham os anexos oficiais e as camadas de operação, continuidade e inteligência organizacional, garantindo governança, rastreabilidade e mensuração de impacto.

18) Cobertura por Anexo/Módulo (Check de Aderência)

Matriz de rastreabilidade entre os Anexos oficiais e os prompts deste Promptbook.

| Anexo Oficial | Conteúdo | Prompts/Seções que cobrem |
| --- | --- | --- |
| I – Inscrição/Indicação | Formulário, elegibilidade, aprovação | §1 (Inscrição→Aprovação), §9 (Admin & Governança) |
| II – Agenda Detalhada | Plano de trabalho, marcos e aceite | §2 (Agenda & Checklist), §4 (Mentoria – atas), §10 (Playbook A) |
| III – Feedback Unidade Receptora | Avaliação estruturada, anexos | §5 (Feedback Receptora), §7 (KPIs/ROI) |
| IV – Diário de Bordo | Texto/foto/vídeo, insights | §3 (Diário 4.0), §4 (Mentoria), §7 (KPIs/ROI) |
| V – Relatório Final (A3) | A3 assistido por IA | §6 (A3 – rascunho/revisão), §7 (KPIs/ROI) |
| VI – Guia do Mentor | Diretrizes, comentários | §19.4 (Normas e guias), §4 (Mentoria) |
| VII – Guia do Mentoreado | Diretrizes do participante | §19.4, §3 (Diário), §2 (Agenda) |
| VIII – Guia do Gestor | Diretrizes do gestor | §19.4, §19.3 (Follow-up do Gestor) |
| IX – Termo de Proteção de Dados | LGPD, consentimento | §8 (LGPD & Consentimento), §9 (Admin) |
| X – Termo de Confidencialidade | NDA, assinatura | §8 (LGPD & Consentimento), §9 (Admin) |
| XI – Checklist de Logística | Pré/durante/pós-viagem | §19.6 (Checklist Logística), §19.7 (Custos & Logística) |

19) Novos Prompts Obrigatórios (lacunas fechadas)

Itens adicionados para cobrir todas as etapas funcionais e papéis do programa.

19.1 Buddy – Check-in Semanal

User Prompt (Buddy)
"Para {{application_id}}, registre o check-in semanal: disponibilidade do participante, barreiras locais, integração com o time, e necessidades logísticas. Retorne risks, impediments, quick_wins e handoffs para o mentor."

Saída (schema)

{"data":{"risks":[{"desc":"...","level":"M"}],"impediments":["..."],"quick_wins":["..."],"handoffs":[{"to":"mentor","what":"agenda ajuste"}]},"next_action":"Compartilhar com mentor"}

19.2 Sponsor – Alinhamento Executivo

User Prompt (Sponsor)
"Avalie aderência estratégica de {{application_id}} e confirme prioridade, recursos e marcos executivos. Retorne sponsor_commitment (0–100), dependencies, decisions."

19.3 Gestor – Follow-up Mensal

User Prompt (Gestor)
"Consolide desempenho do participante (entregas, conduta, colaboração) e plano de retorno pós-programa (replicações, coaching, metas). Retorne acordo_retorno com 3 ações SMART."

19.4 Normas & Guias (VI–VIII) – Leitura/Ack & Incidentes

User Prompt (Compliance)
"Registre aceite de Normas e Conduta e dos Guias VI–VIII para {{user_id}}. Se houver incidentes, colete relato breve, tipo, severidade e planos de mitigação."

19.5 Comunicação com Unidade de Origem (item 7.4)

User Prompt (Participante)
"Gere boletim semanal a partir do diário de {{application_id}} para a Unidade de Origem: status, aprendizados, riscos, pedidos de suporte. Máx. 200 palavras."

19.6 Checklist de Logística (Anexo XI)

User Prompt (Operação)
"Valide pré-viagem (passagens, seguro, EPIs, acesso/SSO), durante (alojamento, transporte local, emergências) e pós (devoluções, acertos). Marque ok|pendente|n/a e gere alertas."

19.7 Custos & Logística – Guardrails

User Prompt (Finance/Operação)
"Monitore custos elegíveis vs. política do programa. Sinalize desvios e gere não_conformidades com orientação de ajuste."

19.8 Premiações & Reconhecimento (item 11)

User Prompt (Comitê)
"Selecione candidatos a reconhecimento com base em KPIs, impacto e contribuições. Gere indicações com citations (IDs de evidência) e resumo de 80 palavras."

19.9 Comitê – Pacote de Reunião & Deliberações

User Prompt (RH/Comitê)
"Monte pacote de reunião do Comitê: pipeline de inscrições, heatmap de riscos, status de A3, ROI preliminar e pautas. Gere ata executiva com decisions e owners."

19.10 Avaliação do Programa – Fechamento de Ciclo

User Prompt (Comitê)
"Gere relatório de avaliação do ciclo: objetivos vs. resultados, satisfação (NPS), lições aprendidas e recomendações. Inclua matriz de melhorias (impacto × esforço)."

19.11 Eventos (TED/FreudTalks) – Abstracts

User Prompt (Curadoria)
"Crie abstract (120–150 palavras) para talk com base no A3 {{a3_id}} e diário. Inclua title, speaker, key_takeaways (3) e evidence_ids."

19.12 Alumni & Replicações

User Prompt (Alumni)
"Convide egresso para rede Alumni e colete plano de replicação: onde aplicar, prazos, sponsors. Gere follow-ups trimestrais."

19.13 Detecção de Replicações (Inteligência)

User Prompt (IA)
"Varra A3/diários e identifique replicações potenciais por unidade/país. Retorne candidatos com benefício estimado e match (0–100)."

19.14 SLA & Suporte

User Prompt (Operação)
"Classifique chamados por severidade, serviço e impacto. Sugira SLA alvo e ações de mitigação (3 passos)."

20) Perfis Estendidos (RBAC)

Adicionados perfis Buddy, Sponsor e Gestor com escopos específicos:

- Buddy: integração local e bem-estar operacional.

- Sponsor: alinhamento estratégico e desbloqueio de recursos.

- Gestor: desenvolvimento e plano de retorno/replicação.

21) Política de Dados – PII & Retenção (reforço)

- Mascaramento automático de PII em prompts; logs com hash.

- Retenção alinhada a políticas corporativas; eliminação segura pós-prazo.

22) Playbook D – Operacional (Coleta de Dados)

Fluxo resumido: Checklist Logístico → Diário/Feedback contínuos → Detecção de oportunidades → A3 → Boletim à Origem → Painel & ROI.
Entregáveis: checklist_log, weekly_bulletin, opportunities, a3_draft, kpi_snapshot.